## 预案管理表
2024年度市政府工作报告重点工作和重要民生实事进展情况（第二季度）
序号 | 任务名称 | 第二季度进展
1 | 共建区域人力资源信息共享与服务平台，研究构建京津冀职教改革示范园区，加快跨区域医联体建设，推动优质养老资源向环京地区延伸布局，大力推进京津冀社保卡居民服务“一卡通”建设。 | 持续推进个人持社会保障卡在京津冀区域内异地定点医疗机构就医医疗费用直接结算，目前，本市参保人津冀就医已实现持卡直接结算，津冀参保人员在京已开通异地直接结算业务的定点医疗机构也可持卡直接结算，下一步，我们将继续扩大本市异地直接结算定点医药机构范围。
2 | 推动公立医院高质量发展，重点推进医疗服务价格改革和人事薪酬制度改革。扎实推进国家医学中心建设，高标准推进第二、三批研究型病房示范建设。 | 根据《北京市医疗保障局关于建立健全本市医疗服务价格动态调整机制的实施意见（试行）》（京医保发〔2022〕20号）精神，做好年度医疗服务价格动态调整相关准备工作。提高新增医疗服务价格项目审批效率，落实创新技术受理绿色通道。完成第一、二季度新增医疗服务价格项目申报受理。对已设立的新增医疗服务价格项目进行备案管理，指导医疗机构按照公平合法、诚实信用、质价相符的原则合理测算试行价格并按程序备案。上半年，已为49家医疗机构、45个新增医疗服务价格项目备案信息125条，促进创新技术在更多医疗机构推广应用。
3 | 加快全市共享的门急诊、住院、体检等电子病历建设，实现全市有条件的二级以上医院医保移动支付。建成北京互联网医院服务平台，患者可通过统一门户入口获取在线复诊、线上开药等服务；建成基层预约转诊平台移动端，提升基层预约转诊效率；实现有条件的二级以上医院医保移动支付、检查检验结果互认、影像共享；建成9个“三级医院+相关医疗机构”的紧密型城市医疗集团和30个以上“互联网健康乡村门诊”。 | 按照市政府统一部署，2024年我局积极推进在有条件的二级以上定点医疗机构实现以“京通”为入口的医保移动支付工作。上半年计划完成37家医院扩面工作，第一季度2家医院均已按期面向社会开放；第二季度6家已具备面向社会开放条件、21家正在进行正式环境测试、8家正在进行技术验收及正式环境部署。同时，有序开展每季度末及日常的宣传推广工作，并要求各区医保局落实属地管理责任，全力支持相关定点医疗机构做好医保移动支付等工作的宣传推广及服务保障。
4 | 优化慢性病“长处方”管理，将处方用药量放宽至3个月。 | 推进门诊慢性病长处方政策落实，建立医保数据监测监测月报机制；开展实地走访、座谈研讨、线上调查问卷等多种形式的长处方工作调研工作；出台相关文件，明确本市部分乙类药品在社区定点医疗机构按甲类药品报销政策。
5 | 完善老年健康服务体系，依托部分符合条件的医疗机构，建设4家安宁疗护中心、8家老年护理中心，并建立科学规范的服务目录。根据国家关于长期护理保险工作部署，做好制度安排和各项准备工作。 | 一是根据中央和国家关于长期护理保险工作部署，做好各项准备工作。 二是根据《关于印发北京市加快推进安宁疗护服务发展实施方案的通知》（京卫老龄〔2022〕1号）精神，依职责持续做好相关工作。
6 | 按照国家统一部署，做好企业职工基本养老保险全国统筹落实工作，推进实施个人养老金制度，组织开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。做好整建制转居超转人员服务保障工作。推进全民参保计划，努力做到应保尽保、应享尽享。 | 本市于2001年建立城镇职工基本医疗保险制度，2018年构建了全市统筹、城乡统一的城乡居民基本医疗保险制度。目前已覆盖全体城镇职工和城乡居民，实现了应保尽保，人人享受基本医疗保障。职工应当参加职工基本医疗保险，城乡居民可参加城乡居民基本医疗保险，对困难群体进行资助参保，实现参保全覆盖。
7 | 全面落实社会保险经办条例，进一步优化社保经办规程和服务流程，推进社保费征收体制机制改革，提高社保经办服务效能。确保各项社保待遇按时足额发放。继续调整工伤保险定期待遇等标准。加强社保基金管理与监督，保障社保基金安全平稳运行。 | 1.基金监管方面：印发2024年医保基金监管工作通知，召开全市医保基金监管和自查自纠工作部署会，开展自查自纠工作。聚焦骨科等六个领域典型违法违规问题,形成55项自查自纠清单。截至6月，主动筛查违规违法数据32.6万余条，立案64起，对27家定点医药机构和14名参保人违法违规行为进行查处，共追回基金1186.53万元，罚款104.66万元。 2.医保经办服务：一是生育津贴免申即公服及核心经办系统上线试运行，后续优化调整并开展宣传工作。二是为无法在国家医保局APP线上激活的参保人提供医保电子凭证线下认证方式。三是优化调整用人单位及灵活就业人员社会保险费申报缴纳流程，配合税务部门，确保系统功能上线后工作平稳过渡。四是对区经办新增的个人账户清算和回收业务开展培训；增加个人账户分配的平衡校验机制，与普惠保共保体共同提升数据交互质量，清理个账清算支付不成功数据，保证清算资金支付到位。五是制定实时结算费用审核工作流程规范文件，指导区经办工作。六是提出医院端系统自动上传全额垫付费用信息需求；调研社保所医疗费线上手工报销工作情况；研究将手工结算数据上传质量纳入GBI评价体系及全量结算数据指标纳入总额预算管理办法。
8 | 动态调整医保目录，推动商业保险和基本医保衔接，促进北京普惠健康保可持续发展。 | 1.根据国家医保局、人力资源社会保障部《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）>的通知》（医保发〔2023〕30号）要求，印发《北京市医疗保障局 北京市人力资源和社会保障局 关于落实<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）>有关问题的通知》，于2024年1月1日起执行新版国家医保药品目录。 2.印发《北京市医疗保障局 北京市人力资源和社会保障局关于动态调整全瓷固定修复等医疗服务价格项目及相关政策的通知》（京医保发〔2023〕24号），动态调整89项医疗服务项目目录，于2024年1月24日起执行。 3.指导完成2024年度北京普惠健康保推广扩面工作，参保达425万人。指导保险公司开展2024年度北京普惠健康保特药清单动态调整和2025年度产品优化调整工作。指导推动开展产品理赔服务。